Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase se desarrollaron las principales funcionalidades planificadas: estructura base de datos, la interfaz de usuario, registro e inicio de sesión, búsqueda de productos, visualización detallada de productos, Visualización de precios históricos, guardar productos favoritos, recibir notificaciones de bajas de precio, gestionar usuarios y productos. El trabajo se organizó en sprints semanales bajo la metodología ágil SCRUM, permitiendo así entregas de avances funcionales definidos desde la fase 1 los cuales se han ido cumpliendo correctamente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una app móvil que permite a los dueños de mascotas comparar precios de productos alimenticios tanto para perros como gatos, integrando información de distintas tiendas, con el fin de ofrecer una herramienta tecnológica que promueva decisiones de compra informada. |
| Metodología | La metodología elegida será SCRUM, ya que nos permite dividir el trabajo en iteraciones cortas (Sprints) y entregar avances funcionales periódicos. Scrum nos facilita flexibilidad y la capacidad de adaptarnos a cambios en los requerimientos. |
| Evidencias de avance | - Mockups y diagramas funcionales: diseñados en la Fase 1, utilizados como guía directa para la implementación visual. - Modelos lógico y relacional de base de datos: implementados en el sistema para la gestión de productos, precios e historial. - Casos de uso implementados: Crear cuenta, Iniciar sesión, Recuperar contraseña, Buscar producto y Visualizar historial de precios. - Versión demo funcional: permite iniciar sesión, visualizar productos y consultar el historial de precios por tienda. - Plan de seguimiento semanal: que documenta el avance de cada caso de uso, sus actores, observaciones y dificultades |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Aplicar metodologías ágiles de desarrollo de software. | Análisis del Caso | Metodología Scrum, Trello, plantillas de sprints, actas de reunión. | 1 | Todo el equipo | Se definieron los objetivos por sprint y el backlog inicial. | Completado | Se ajustó la duración del sprint 2 para consolidar módulos. |
| Desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma. | Definición Visión y cuatro pilares | VS Code, Node.js, Ionic CLI, Capacitor. | 1 | Todo el equipo | Entorno configurado correctamente, proyecto inicial creado. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseñar e implementar bases de datos relacionales. | Épicas e Historias de usuario | Firebase, Diagrama relacional. | 1 | Diego Castillo | Base de datos integrada en entorno de desarrollo. | Completado | Sin ajustes. |
| Implementar interfaces gráficas funcionales. | Wireframes y Mockups | Figma, Ionic UI Components. | 1 | Todo el equipo | Mockups terminados, pantallas implementadas en Ionic. | Completado | Sin ajustes. |
| Implementar mecanismos de autenticación. | Product Backlog Priorizado | Ionic, Angular, API de autenticación local. | 1 | Diego Vargas | Módulos completamente operativos en la demo. | Completado | Se agregó validación por correo. |
| Desarrollar funcionalidades principales del sistema. | Gestión de la configuración | Ionic, API interna, base de datos local. | 2 | Diego Castillo | Módulo funcional, requiere conexión final con scraping externo. | En curso | Ajuste de tiempos: extensión de sprint 2. |
| Integrar fuentes de datos externas. | Elaboración del plan de pruebas y casos de uso | Python (Scrapy), endpoints JSON simulados. | 2 | Axel Cardenas | Lógica principal completada, falta conexión estable con tiendas. | En curso | Ajuste de integración por compatibilidad. |
| Diseñar e implementar funcionalidades complementarias. | Sprint 1: Fundamentos y adquisición de datos | Ionic, Angular, base de datos. | 2 | Axel Cardenas | Interfaces funcionales, falta conexión con datos de reseñas. | En curso | Requiere normalización de datos. |
| Desarrollar funcionalidades administrativas. | Sprint 2: MVP Comparación y experiencia de usuario | Angular, componentes administrativos. | 2 | Todo el equipo | Funcionalidad planificada para sprints 4 y 5. | Pendiente | Programado para semanas 7–8. |
| Implementar notificaciones automáticas. | Sprint 3: Funcionalidades avanzadas | Capacitor local notifications. | 1 | Todo el equipo | Configuración pendiente de credenciales. | Pendiente | Se ajustará en sprint 8. |
| Analizar datos y generar reportes. | Validación y verificación | Python, Matplotlib/Chart.js. | 1 | Axel Cardenas | Diseño definido, desarrollo pendiente. | Pendiente | Programado para cierre (semana 10). |
| Evaluar y validar el funcionamiento del sistema. | Presentación final de la solución | Ionic Test, Postman, consola del navegador. | 1 | Todo el equipo | En planificación para cierre. | Por iniciar | Se realizará al finalizar integración. |
| Documentar el proyecto y generar informe final. | Retrospectiva del proyecto | Word, Excel, documentación técnica. | 1 | Todo el equipo | En preparación. | Por iniciar | Última actividad (entrega Fase 2). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El trabajo en equipo fue esencial para el correcto desarrollo del proyecto, además de la buena comunicación y distribución de tareas acorde a lo que cada integrante dominaba o se desempeñaba más y el interés en el proyecto como tal.

Actividades ajustadas o eliminadas: Por el momento ninguna actividad requiere ajustes ni ha sido eliminada hemos entregado todo a tiempo ya que nuestro flujo de trabajo es el adecuado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay Actividades pendientes debido a que se ha completado cada sprint correctamente tanto sus historias de usuarios como sus correspondientes tareas ya no se necesitan modificaciones ni cambios.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.