## Epicas
N° | Epica
1 | El usuario podrá realizar búsquedas por nombre, categoría o palabra clave para encontrar productos de interés. Una vez localizado, tendrá la opción de comparar precios entre distintas tiendas disponibles, obteniendo siempre la alternativa más conveniente.
2 | El sistema almacenará y mostrará la evolución histórica de precios de cada producto en gráficos. Además, permitirá exportar los datos a formatos PDF, facilitando su análisis y uso externo.
3 | Los usuarios podrán guardar productos en una lista de favoritos para hacer seguimiento a lo largo del tiempo. También podrán configurar alertas personalizadas para recibir notificaciones cuando el precio se actualize.
4 | La aplicación contará con un sistema de registro e inicio de sesión seguro, permitiendo que cada usuario acceda a su perfil, preferencias y configuraciones. Incluirá funciones de recuperación de contraseña y actualización de datos personales.
5 | El backend de PetPrice integrará un módulo de scraping para obtener precios actualizados de diferentes tiendas online. Este proceso debe garantizar la calidad, consistencia y disponibilidad de los datos, además de facilitar la gestión y monitoreo de las fuentes de información.

## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E1-H1 | Como cliente | Necesito poder buscar productos por nombre o categoria | Para localizar facilmente articulos de interes en la aplicacion | 1 | Busqueda exitosa | El cliente ingresa un nombre de producto válido | Cuando presiona el botón de buscar | El sistema muestra la lista de productos coincidentes con nombre, foto y precio
|  |  |  | 2 | Busqueda sin resultados | El cliente ingresa un término que no existe en la base de datos | Cuando presiona el botón de buscar | El sistema muestra un mensaje “No se encontraron productos” y sugiere categorías relacionadas
|  |  |  | 3 | Busqueda con campos vacios | El cliente intenta buscar sin escribir nada | Cuando presiona el botón de buscar | El sistema despliega un mensaje “Debe ingresar un nombre o categoría para buscar”
E1-H2 | Como cliente | Necesito poder comparar precios de un producto en distintas tiendas | para elegir siempre la opcion mas conveniente | 1 | comparacion valida | el cliente selecciona un producto con al menos dos tiendas disponibles | cuando presio el boton "comparar" | el sistema muestra los precios de cada tienda ordenados de menor a mayor
|  |  |  | 2 | comparacion con una sola tienda | el producto solo esta disponible en una tienda | cuando presio el boton "comparar" | el sistema muestra el precio disponible y un mensaje indicando que no hay mas opciones
E2-H1 | Como cliente | Necesito visualizar el historico de precios de un producto | Para analizar su evolucion y decidir el mejor momento de compra | 1 | historico disponible | El producto tiene datos almacenados de varias fechas | Cuando el usuario entra en historial de precios | El sistema muestra una gráfica de líneas con la evolución y una tabla con fechas y valores
|  |  |  | 2 | historico no disponible | El producto no tiene datos almacenados | Cuando el usuario entra en historial de precios | El sistema muestra un mensaje “No hay datos históricos disponibles aún”
E2-H2 | Como cliente | necesito exportar el historico de precios | para usarlo fuera de la aplicacion en analisis o reportes | 1 | Exportacion exitosa | el producto tiene datos historicos cargados | Cuando el usuario presiona exportar | El sistema genera un archivo PDF o Excel descargable con la información
|  |  |  | 2 | Exportacion sin datos | El producto no tiene datos | Cuando el usuario presiona exportar | El sistema muestra mensaje “No hay datos para exportar”
E2-H3 | Como cliente | necesito analizar las variaciones de precio de un producto (por ejemplo, máximo, mínimo y promedio) | para decidir el mejor momento de compra. | 1 | Análisis exitoso | El producto tiene datos históricos de precios cargados | El cliente ingresa a la vista de histórico y selecciona “Analizar variación” | El sistema calcula y muestra en pantalla el precio mínimo, máximo, promedio y el % de variación en el rango de fechas elegido, junto con gráficos de apoyo
|  |  |  | 2 | Sin datos suficientes | El producto no cuenta con registros históricos en el periodo seleccionado | El cliente solicita el análisis | El sistema muestra el analisis con los datos recolectados
|  |  |  | 3 | Filtro de periodo aplicado | El producto tiene datos históricos | El cliente aplica un filtro de fechas | El sistema recalcula las métricas solo para el rango seleccionado y actualiza el gráfico
E3-H1 | Como cliente | Necesito guardar productos como favoritos | Para darles seguimiento y acceder más rápido en el futuro | 1 | Favorito guardado | El cliente selecciona un producto existente | Cuando presiona el ícono de favorito | El sistema guarda el producto en la lista de favoritos del usuario
|  |  |  | 2 | Duplicado en favoritos | El cliente guarda el mismo producto 2 veces en favoritos | Cuando presiona el ícono de favorito nuevamente | El sistema muestra un mensaje “El producto ya está en tu lista de favoritos”
E3-H2 | Como cliente | Necesito recibir notificaciones | para saber cuando el precio alcance un valor específico. | 1 | Alerta activada | El cliente permite las notificaciones | Cuando el producto se encuentra en favoritos | El sistema guarda la alerta y notificará al usuario cuando el precio se actualize
|  |  |  | 2 | Alerta desactivada | El cliente desactiva las notificaciones | Cuando el producto se encuentra en favoritos | El sistema no enviara la notificacion si el precio del producto se actualiza
E4-H1 | Como usuario | Necesito registrarme en la aplicación | Para acceder a funcionalidades personalizadas (favoritos, alertas, historial) | 1 | Registro exitoso | El usuario ingresa datos válidos | Cuando presiona “Registrarse” | El sistema guarda los datos y crea la cuenta
|  |  |  | 2 | Registro duplicado | El correo ya existe en el sistema | Cuando presiona “Registrarse” | El sistema muestra mensaje “El usuario ya existe”
|  |  |  | 3 | Registro incompleto | El usuario no llena todos los campos | Cuando presiona “Registrarse” | El sistema muestra mensaje “Debe completar todos los campos”
E4-H2 | Como usuario | Necesito iniciar sesión | Para acceder a mis configuraciones y datos guardados | 1 | Inicio exitoso | El usuario ingresa datos válidos | Cuando presiona “Iniciar sesión" | El sistema lo dirige a la pantalla principal con su perfil cargado
|  |  |  | 2 | Inicio fallido | El usuario ingresa contraseña incorrecta | Cuando presiona “Iniciar sesión” | El sistema muestra mensaje “Usuario o contraseña incorrecta”
E5-H1 | Como administrador | Necesito que el sistema extraiga datos de las tiendas online | Para mantener los precios actualizados automáticamente | 1 | Scraping exitoso | Las tiendas están activas y accesibles | Cuando se ejecuta el proceso automático | El sistema actualiza la base de datos con los precios recientes
|  |  |  | 2 | Scraping fallido | Una tienda no responde | Cuando se ejecuta el proceso automático | El sistema registra el error y envía una notificación al administrador
E5-H2 | Como administrador | Necesito gestionar las fuentes de datos (tiendas) | Para agregar, editar o eliminar tiendas disponibles de un producto | 1 | Tienda agregada | El administrador ingresa datos válidos de la tienda | Cuando presiona “Agregar tienda” | El sistema guarda la tienda en la base de datos y queda disponible para scraping
|  |  |  | 2 | Eliminación exitosa | El administrador elimina una tienda existente | Cuando presiona “Eliminar tienda” | El sistema borra la tienda y sus registros asociados de la base de datos

## Sprints
Sprint 1
Identificador (ID) de la historia | Historia de Usuario | Tareas | Estimacion en semanas
E1-H1 | Como cliente Necesito poder buscar productos por nombre o categoria Para localizar facilmente articulos de interes en la aplicacion | Diseñar pantalla de búsqueda (UI/UX). | 1 Semana
Implementar barra de búsqueda y filtros.
Conectar búsqueda directamente a Firebase Firestore usando SDK.
E1-H2 | Como cliente Necesito poder comparar precios de un producto en distintas tiendas para elegir siempre la opcion mas conveniente | Diseñar vista de detalle de producto con tabla de precios. | 1 Semana
Implementar lógica de comparación (ordenar por menor precio) en Angular/Ionic.
E5-H1 | Como administrador, necesito que el sistema extraiga datos de las tiendas online, para mantener los precios actualizados automáticamente. | Configurar entorno Python + Scrapy. | 1 Semana
Crear spider que extraiga nombre, precio, imagen y URL de 2-3 tiendas piloto.
Subir datos directamente a Firebase Firestore mediante librería firebase_admin.
Programar ejecución periódica (cron o servicio de sistema).
Sprint 2
Identificador (ID) de la historia | Historia de Usuario | Tareas | Estimacion en semanas
E2-H1 | Como cliente, necesito visualizar el histórico de precios de un producto, para analizar su evolución y decidir el mejor momento de compra. | Crear colección/estructura de histórico en Firestore. | 1 Semana
Consultar datos históricos desde Angular/Ionic con SDK.
Visualizar evolución en gráficos interactivos con Chart.js.
E2-H3 | Como cliente, necesito analizar las variaciones de precio de un producto (por ejemplo, máximo, mínimo y promedio) para decidir el mejor momento de compra. | Implementar cálculo de variaciones (mínimo, máximo y promedio) en la consulta de Firestore. | 1 Semana
Mostrar indicadores en la vista de historial (Angular/Ionic).
Validar rendimiento en consultas grandes (Firebase + Chart.js).
E2-H2 | Como cliente, necesito exportar el histórico de precios, para usarlo fuera de la aplicación en análisis o reportes. | Implementar exportación a PDF (jsPDF) en la app. | 0.5 Semana
Botón de descarga y validación de formato.
E3-H1 | Como cliente, necesito guardar productos como favoritos, para darles seguimiento y acceder más rápido en el futuro. | Añadir botón “Agregar a favoritos”. | 0.5 Semana
Guardar favoritos en Firestore.
E4-H1 | Como usuario, necesito registrarme en la aplicación, para acceder a funcionalidades personalizadas (favoritos, alertas, historial). | Crear formulario de registro en Angular/Ionic. | 1 Semana
Integrar Firebase Authentication (correo/contraseña).
Validar campos y manejo de errores.
E4-H2 | Como usuario, necesito iniciar sesión, para acceder a mis configuraciones y datos guardados. | Implementar login con Firebase Auth. | 0.5 Semana
Sprint 3
Identificador (ID) de la historia | Historia de Usuario | Tareas | Estimacion en semanas
E3-H2 | Como cliente, necesito recibir notificaciones cuando el precio se actualize. | Diseñar interfaz para crear alertas en Angular/Ionic. | 1.5 semana
Implementar en Scrapy la verificación de precios y envío de notificación mediante Capacitor local notifications.
E5-H2 | Como administrador, necesito gestionar las fuentes de datos (tiendas), para agregar, editar o eliminar tiendas disponibles que posee un producto. | Crear panel simple en Angular/Ionic (modo administrador). | 1.5 Semana
CRUD de URLs de tiendas directamente en Firestore.
Validar fuente con una prueba de scraping antes de guardarla.

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.