## Priorización de H.U
Identificador (ID) de la historia | Historia de Usuario | Priorizacion (PTS) | Razon
E1-H1 | Como Cliente Necesito poder buscar productos por nombre o categoria Para localizar facilmente articulos de interes en la aplicacion | 15 | Puerta de entrada a casi todos los flujos; impacto directo en descubrimiento y uso diario.
E1-H2 | Como Cliente Necesito poder comparar precios de un producto en distintas tiendas para elegir siempre la opcion mas conveniente | 14 | Propuesta de valor central (ahorro); diferenciador clave frente a alternativas.
E5-H1 | Como administrador, necesito que el sistema extraiga datos de las tiendas online, para mantener los precios actualizados automáticamente. | 12 | Sin datos frescos no hay comparación fiable; habilita el valor del producto.
E2-H1 | Como cliente, necesito visualizar el histórico de precios de un producto, para analizar su evolución y decidir el mejor momento de compra. | 10 | Aporta confianza y soporte a la decisión (timing de compra).
E2-H3 | Como cliente, necesito analizar las variaciones de precio de un producto (por ejemplo, máximo, mínimo y promedio) para decidir el mejor momento de compra. | 9 | Profundiza en el análisis; útil pero complementario al histórico.
E2-H2 | Como cliente, necesito exportar el histórico de precios, para usarlo fuera de la aplicación en análisis o reportes. | 9 | Conveniencia para trabajo externo/compartir; no bloqueante para MVP.
E3-H1 | Como cliente, necesito guardar productos como favoritos, para darles seguimiento y acceder más rápido en el futuro. | 9 | Mejora retención y seguimiento de precios; recurrente en el uso.
E4-H1 | Como usuario, necesito registrarme en la aplicación, para acceder a funcionalidades personalizadas (favoritos, alertas, historial). | 7 | Desbloquea funciones clave personalizadas; base para engagement.
E4-H2 | Como usuario, necesito iniciar sesión, para acceder a mis configuraciones y datos guardados. | 6 | Acceso seguro y persistente a datos personales; uso recurrente.
E3-H2 | Como cliente, necesito recibir notificaciones, para saber cuando el precio alcance un valor específico. | 5 | Dispara acciones oportunas y retorno a la app; impacto en conversión.
E5-H2 | Como administrador, necesito gestionar las fuentes de datos (tiendas), para agregar, editar o eliminar tiendas disponibles de un producto. | 4 | Escalabilidad y calidad de datos a largo plazo; simplifica mantenimiento.