## RESUMEN (1)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Axel Cardenas
2.- Diego Castillo
3.- Diego Vargas
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-09-22 | CU-01 | crear cuenta | usuario | Diego Castillo | 50% | se logro crear la interfaz de la creacion de cuenta en donde el usuario se podra registrar dentro de la aplicacion.
2025-09-22 | CU-02 | iniciar sesion | usuario | Axel Cardenas | 30% | Se esta creando el diseño de la interfaz de inicio de sesion.
2025-09-22 | CU-03 | recuperar contraseña | usuario | Diego Castillo | 20% | Se esta creando el diseño de la interfaz para que cuando el usuario no recuerde su contraseña pueda actualizarla.
2025-09-22 | CU-04 | buscar producto | cliente - admin | Axel Cardenas | 0%
2025-09-22 | CU-05 | exportar reporte | cliente - admin | Axel Cardenas | 0%
2025-09-22 | CU-06 | guardar producto en favoritos | cliente - admin | Diego Vargas | 0%
2025-09-22 | CU-07 | comparar precios | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-09-22 | CU-08 | ver opiniones / reseñas | cliente - admin | Diego Vargas | 0%
2025-09-22 | CU-09 | visualizar historial de precios | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-09-22 | CU-10 | agregar opinion / calificacion | cliente - admin | Diego Vargas | 0%
2025-09-22 | CU-11 | recibir notificacion de baja de precio | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-09-22 | CU-12 | gestionar usuarios | admin | Axel Cardenas | 0%
2025-09-22 | CU-13 | gestionar productos | admin | Diego Castillo | 0%
2025-09-22 | CU-14 | analizar variaciones de producto | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN (2)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Axel Cardenas
2.- Diego Castillo
3.- Diego Vargas
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-09-29 | CU-01 | crear cuenta | usuario | Diego Castillo | 100% | El usuario ingresa los datos que requiere la aplicacion y la aplicacion registra la cuenta del usuario.
2025-09-29 | CU-02 | iniciar sesion | usuario | Axel Cardenas | 100% | El usuario ingresa sus credenciales y la aplicacion permite el inicio de sesion si las credenciales son correctas.
2025-09-29 | CU-03 | recuperar contraseña | usuario | Diego Castillo | 100% | El sistema permite al usuario recuperar o actualizar su contraseña si este no la recuerda sin la necesidad de Iniciar sesion. | Al principio estaba el error de que no permite al usuario poder cambiar su contraseña debido a que Firebase no permitia al usuario cliente poder cambiar su contraseña si no estaba logueado pero esto se arreglo con la funcionalidad de que el usuario reciba un correo en donde recupera o actualiza su contraseña.
2025-09-29 | CU-04 | buscar producto | cliente - admin | Axel Cardenas | 30% | Se esta desarrollando la creacion de la barra de busqueda de productos
2025-09-29 | CU-05 | exportar reporte | cliente - admin | Axel Cardenas | 0%
2025-09-29 | CU-06 | guardar producto en favoritos | cliente - admin | Diego Vargas | 10% | Se esta avanzando en la estructura de la pagina Guardar Productos Favoritos
2025-09-29 | CU-07 | comparar precios | cliente - admin | Diego Castillo | 10% | Se esta avanzando en la interfaz de la pagina del detalle del producto
2025-09-29 | CU-08 | ver opiniones / reseñas | cliente - admin | Diego Vargas | 0%
2025-09-29 | CU-09 | visualizar historial de precios | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-09-29 | CU-10 | agregar opinion / calificacion | cliente - admin | Diego Vargas | 0%
2025-09-29 | CU-11 | recibir notificacion de baja de precio | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-09-29 | CU-12 | gestionar usuarios | admin | Axel Cardenas | 10% | Se esta avanzando en la creacion de la interfaz Gestionar Usuarios
2025-09-29 | CU-13 | gestionar productos | admin | Diego Castillo | 10% | Se esta avanzando en la creacion de la interfaz Gestionar Productos
2025-09-29 | CU-14 | analizar variaciones de producto | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN (3)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Axel Cardenas
2.- Diego Castillo
3.- Diego Vargas
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-06 | CU-01 | crear cuenta | usuario | Diego Castillo | 100% | El usuario ingresa los datos que requiere la aplicacion y la aplicacion registra la cuenta del usuario.
2025-10-06 | CU-02 | iniciar sesion | usuario | Axel Cardenas | 100% | El usuario ingresa sus credenciales y la aplicacion permite el inicio de sesion si las credenciales son correctas.
2025-10-06 | CU-03 | recuperar contraseña | usuario | Diego Castillo | 100% | El sistema permite al usuario recuperar o actualizar su contraseña si este no la recuerda sin la necesidad de Iniciar sesion.
2025-10-06 | CU-04 | buscar producto | cliente - admin | Axel Cardenas | 50% | Se creo la Barra de Busqueda de los productos.
2025-10-06 | CU-05 | exportar reporte | cliente - admin | Axel Cardenas | 0%
2025-10-06 | CU-06 | guardar producto en favoritos | cliente - admin | Diego Vargas | 50% | Se creo la Interfaz de la pagina productos favoritos.
2025-10-06 | CU-07 | comparar precios | cliente - admin | Diego Castillo | 50% | Se agrego los campos de comparacion de precios de los productos.
2025-10-06 | CU-08 | ver opiniones / reseñas | cliente - admin | Diego Vargas | 0%
2025-10-06 | CU-09 | visualizar historial de precios | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-10-06 | CU-10 | agregar opinion / calificacion | cliente - admin | Diego Vargas | 0%
2025-10-06 | CU-11 | recibir notificacion de baja de precio | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-10-06 | CU-12 | gestionar usuarios | admin | Axel Cardenas | 50% | Se creo la Interfaz de la pagina Gestionar Usuarios
2025-10-06 | CU-13 | gestionar productos | admin | Diego Castillo | 50% | Se creo la Interfaz de la pagina Gestionar Productos
2025-10-06 | CU-14 | analizar variaciones de producto | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN (4)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Axel Cardenas
2.- Diego Castillo
3.- Diego Vargas
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-13 | CU-01 | crear cuenta | usuario | Diego Castillo | 100% | El usuario ingresa los datos que requiere la aplicacion y la aplicacion registra la cuenta del usuario.
2025-10-13 | CU-02 | iniciar sesion | usuario | Axel Cardenas | 100% | El usuario ingresa sus credenciales y la aplicacion permite el inicio de sesion si las credenciales son correctas.
2025-10-13 | CU-03 | recuperar contraseña | usuario | Diego Castillo | 100% | El sistema permite al usuario recuperar o actualizar su contraseña si este no la recuerda sin la necesidad de Iniciar sesion.
2025-10-13 | CU-04 | buscar producto | cliente - admin | Axel Cardenas | 100% | La barra de busqueda logra encontrar cada uno de los productos de la aplicacion
2025-10-13 | CU-05 | exportar reporte | cliente - admin | Axel Cardenas | 0%
2025-10-13 | CU-06 | guardar producto en favoritos | cliente - admin | Diego Vargas | 50% | La interfaz de la pagina guardar productos favoritos esta creada pero no esta funcional.
2025-10-13 | CU-07 | comparar precios | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El campo conparar precio de la pagina detalle producto ya esta creado y funcional trayendo correctamente los precios de las tiendas que se hizo web scrapy.
2025-10-13 | CU-08 | ver opiniones / reseñas | cliente - admin | Diego Vargas | 10% | Se esta creando la interfaz para ver las opiniones / reseñas.
2025-10-13 | CU-09 | visualizar historial de precios | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-10-13 | CU-10 | agregar opinion / calificacion | cliente - admin | Diego Vargas | 10% | Se esta creando la interfaz para agregar las opiniones / reseñas.
2025-10-13 | CU-11 | recibir notificacion de baja de precio | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-10-13 | CU-12 | gestionar usuarios | admin | Axel Cardenas | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Usuarios y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos usuarios de la aplicacion.
2025-10-13 | CU-13 | gestionar productos | admin | Diego Castillo | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Productos y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos Productos de la aplicacion. | Hubo problemas con la edicion y creacion del producto ya que una vez que se cambiaba el precio este lo dejaba en 0 esto se soluciono iniciando la variable en 0 y que se actualizara cuando el administrador editaba el producto o creaba uno nuevo
2025-10-13 | CU-14 | analizar variaciones de producto | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN (5)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Axel Cardenas
2.- Diego Castillo
3.- Diego Vargas
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-26 | CU-01 | crear cuenta | usuario | Diego Castillo | 100% | El usuario ingresa los datos que requiere la aplicacion y la aplicacion registra la cuenta del usuario.
2025-10-26 | CU-02 | iniciar sesion | usuario | Axel Cardenas | 100% | El usuario ingresa sus credenciales y la aplicacion permite el inicio de sesion si las credenciales son correctas.
2025-10-26 | CU-03 | recuperar contraseña | usuario | Diego Castillo | 100% | El sistema permite al usuario recuperar o actualizar su contraseña si este no la recuerda sin la necesidad de Iniciar sesion.
2025-10-26 | CU-04 | buscar producto | cliente - admin | Axel Cardenas | 100% | La barra de busqueda logra encontrar cada uno de los productos de la aplicacion
2025-10-26 | CU-05 | exportar reporte | cliente - admin | Axel Cardenas | 50% | el sistema permite exportar un reporte lo unico que falta es que este reporte contenga el grafico
2025-10-26 | CU-06 | guardar producto en favoritos | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | La interfaz de la pagina guardar productos favoritos esta creada pero no esta funcional.
2025-10-26 | CU-07 | comparar precios | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El campo conparar precio de la pagina detalle producto ya esta creado y funcional trayendo correctamente los precios de las tiendas que se hizo web scrapy.
2025-10-26 | CU-08 | ver opiniones / reseñas | cliente - admin | Diego Vargas | 10% | Se esta creando la interfaz para ver las opiniones / reseñas.
2025-10-26 | CU-09 | visualizar historial de precios | cliente - admin | Diego Castillo | 20% | se ajusto el web scrapy para actualizar los producto y que cada uno tenga su sbcoleccion historico precios
2025-10-26 | CU-10 | agregar opinion / calificacion | cliente - admin | Diego Vargas | 50% | ya Se creo la interfaz para agregar las opiniones / reseñas.
2025-10-26 | CU-11 | recibir notificacion de baja de precio | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
2025-10-26 | CU-12 | gestionar usuarios | admin | Axel Cardenas | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Usuarios y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos usuarios de la aplicacion.
2025-10-26 | CU-13 | gestionar productos | admin | Diego Castillo | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Productos y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos Productos de la aplicacion.
2025-10-26 | CU-14 | analizar variaciones de producto | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN (6)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Axel Cardenas
2.- Diego Castillo
3.- Diego Vargas
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-13 | CU-01 | crear cuenta | usuario | Diego Castillo | 100% | El usuario ingresa los datos que requiere la aplicacion y la aplicacion registra la cuenta del usuario.
2025-10-13 | CU-02 | iniciar sesion | usuario | Axel Cardenas | 100% | El usuario ingresa sus credenciales y la aplicacion permite el inicio de sesion si las credenciales son correctas.
2025-10-13 | CU-03 | recuperar contraseña | usuario | Diego Castillo | 100% | El sistema permite al usuario recuperar o actualizar su contraseña si este no la recuerda sin la necesidad de Iniciar sesion.
2025-10-13 | CU-04 | buscar producto | cliente - admin | Axel Cardenas | 100% | La barra de busqueda logra encontrar cada uno de los productos de la aplicacion
2025-10-13 | CU-05 | exportar reporte | cliente - admin | Axel Cardenas | 50% | el sistema permite exportar un reporte lo unico que falta es que este reporte contenga el grafico
2025-10-13 | CU-06 | guardar producto en favoritos | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | El sistema permite que un usuario pueda agregar un producto seleccionado a su favoritos
2025-10-13 | CU-07 | comparar precios | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El campo conparar precio de la pagina detalle producto ya esta creado y funcional trayendo correctamente los precios de las tiendas que se hizo web scrapy.
2025-10-13 | CU-08 | ver opiniones / reseñas | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | ya se puede ver las distintas opiniones de los usuarios del sistema.
2025-10-13 | CU-09 | visualizar historial de precios | cliente - admin | Diego Castillo | 50% | cada producto tiene su subcoleccion de historico de precio.
2025-10-13 | CU-10 | agregar opinion / calificacion | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | ya se puede agregar una opinion / calificacion dentro del detalle del producto
2025-10-13 | CU-11 | recibir notificacion de baja de precio | cliente - admin | Diego Castillo | 50% | ya esta el codigo de la funcionalidad para recibir notificaciones de baja de precio de un producto guardado en favoritos
2025-10-13 | CU-12 | gestionar usuarios | admin | Axel Cardenas | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Usuarios y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos usuarios de la aplicacion.
2025-10-13 | CU-13 | gestionar productos | admin | Diego Castillo | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Productos y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos Productos de la aplicacion.
2025-10-13 | CU-14 | analizar variaciones de producto | cliente - admin | Diego Castillo | 0%
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN (7)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Axel Cardenas
2.- Diego Castillo
3.- Diego Vargas
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-13 | CU-01 | crear cuenta | usuario | Diego Castillo | 100% | El usuario ingresa los datos que requiere la aplicacion y la aplicacion registra la cuenta del usuario.
2025-10-13 | CU-02 | iniciar sesion | usuario | Axel Cardenas | 100% | El usuario ingresa sus credenciales y la aplicacion permite el inicio de sesion si las credenciales son correctas.
2025-10-13 | CU-03 | recuperar contraseña | usuario | Diego Castillo | 100% | El sistema permite al usuario recuperar o actualizar su contraseña si este no la recuerda sin la necesidad de Iniciar sesion.
2025-10-13 | CU-04 | buscar producto | cliente - admin | Axel Cardenas | 100% | La barra de busqueda logra encontrar cada uno de los productos de la aplicacion
2025-10-13 | CU-05 | exportar reporte | cliente - admin | Axel Cardenas | 100% | el sistema permite exportar un reporte en PDF con todo los datos del detalle de un producto seleccionado.
2025-10-13 | CU-06 | guardar producto en favoritos | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | El sistema permite que un usuario pueda agregar un producto seleccionado a su favoritos
2025-10-13 | CU-07 | comparar precios | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El campo conparar precio de la pagina detalle producto ya esta creado y funcional trayendo correctamente los precios de las tiendas que se hizo web scrapy.
2025-10-13 | CU-08 | ver opiniones / reseñas | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | ya se puede ver las distintas opiniones de los usuarios del sistema.
2025-10-13 | CU-09 | visualizar historial de precios | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El sistema muetra los distintos precios que ah tenido un producto en distintas fechas.
2025-10-13 | CU-10 | agregar opinion / calificacion | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | ya se puede agregar una opinion / calificacion dentro del detalle del producto
2025-10-13 | CU-11 | recibir notificacion de baja de precio | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El sistema ya envia notificaciones de baja de precio de un producto guardado en favoritos
2025-10-13 | CU-12 | gestionar usuarios | admin | Axel Cardenas | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Usuarios y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos usuarios de la aplicacion.
2025-10-13 | CU-13 | gestionar productos | admin | Diego Castillo | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Productos y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos Productos de la aplicacion.
2025-10-13 | CU-14 | analizar variaciones de producto | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El sistema ya analiza las variaciones del producto como el premedio, minimo y maximo precio que tiene un producto.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN (8)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Axel Cardenas
2.- Diego Castillo
3.- Diego Vargas
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-13 | CU-01 | crear cuenta | usuario | Diego Castillo | 100% | El usuario ingresa los datos que requiere la aplicacion y la aplicacion registra la cuenta del usuario.
2025-10-13 | CU-02 | iniciar sesion | usuario | Axel Cardenas | 100% | El usuario ingresa sus credenciales y la aplicacion permite el inicio de sesion si las credenciales son correctas.
2025-10-13 | CU-03 | recuperar contraseña | usuario | Diego Castillo | 100% | El sistema permite al usuario recuperar o actualizar su contraseña si este no la recuerda sin la necesidad de Iniciar sesion.
2025-10-13 | CU-04 | buscar producto | cliente - admin | Axel Cardenas | 100% | La barra de busqueda logra encontrar cada uno de los productos de la aplicacion
2025-10-13 | CU-05 | exportar reporte | cliente - admin | Axel Cardenas | 100% | el sistema permite exportar un reporte en PDF con todo los datos del detalle de un producto seleccionado.
2025-10-13 | CU-06 | guardar producto en favoritos | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | El sistema permite que un usuario pueda agregar un producto seleccionado a su favoritos
2025-10-13 | CU-07 | comparar precios | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El campo conparar precio de la pagina detalle producto ya esta creado y funcional trayendo correctamente los precios de las tiendas que se hizo web scrapy.
2025-10-13 | CU-08 | ver opiniones / reseñas | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | ya se puede ver las distintas opiniones de los usuarios del sistema.
2025-10-13 | CU-09 | visualizar historial de precios | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El sistema muetra los distintos precios que ah tenido un producto en distintas fechas.
2025-10-13 | CU-10 | agregar opinion / calificacion | cliente - admin | Diego Vargas | 100% | ya se puede agregar una opinion / calificacion dentro del detalle del producto
2025-10-13 | CU-11 | recibir notificacion de baja de precio | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El sistema ya envia notificaciones de baja de precio de un producto guardado en favoritos
2025-10-13 | CU-12 | gestionar usuarios | admin | Axel Cardenas | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Usuarios y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos usuarios de la aplicacion.
2025-10-13 | CU-13 | gestionar productos | admin | Diego Castillo | 100% | Se creo la pagina de Gestionar Productos y esta completamente funcional permitiendo al administrador visualizar, editar, crear, eliminar y buscar los distintos Productos de la aplicacion.
2025-10-13 | CU-14 | analizar variaciones de producto | cliente - admin | Diego Castillo | 100% | El sistema ya analiza las variaciones del producto como el premedio, minimo y maximo precio que tiene un producto.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado